## Лист1 (2)
Додаток
Інформація
щодо фінансування і використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
за бюджетною програмою КПКВК 7618420
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 №91 (із змінами)
Фінансове управління Вознесенської міської ради
станом на 01 січня 2018 року
тис. гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2017 | [13 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок субвенції (спеціальний фонд державного бюджету), постанова КМУ від 15.02.2012 №91 (із змінами) | [5 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата введення в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | перед-бачено | відкрито асигнувань | отримано коштів на реєстра-ційний рахунок розпо-рядника/ одержувача | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2017 році) | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2017 році) | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
[6 empty] | всього |  |  |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЬОГО |  | 6869.866 | 6869.866 | 6537.4462 | 6537.4463 | 6537.4463 |  | 216.4313 | 216.4313 | 216.4313
| у тому числі: |  | 6869.866 | 6869.866 | 6537.4462 | 6537.4463 | 6537.4463 |  | 216.4313 | 216.4313 | 216.4313
капітальні видатки (видатки розвитку) |  |  | 6333.766 | 6333.766 | 6001.3462 | 6001.3463 | 6001.3463 |  | 171.7533 | 171.7533 | 171.7533
1 | Капітальний ремонт тротуарної доріжки з велосипедною смугою по вул. Михайлівська від житлового будинку № 7 до ЗОШ №4 в м.Вознесенськ | 2017 | 2692.37 | 2692.37 | 2634.6552 | 2634.6552 | 2634.6552 | [8 empty] | 2017 | акт №1,2 від 22.12.17 | Об'єкт не потребує оформлення сертифікату про готовність об'єктах до експлуатації згідно п.9 ПКМУ № 406 від 07.06.2017 р
2 | Капітальний ремонт дороги по вул.Чорновола на ділянці від пров.Шкільний до № 125 в м.Вознесенськ | 2017 | 1500.5 | 1500.5 | 1500.5 | 1500.5 | 1500.5 |  | 98.9775 | 98.9775 | 98.9775 |  |  |  |  | 2017 | акт №1 від 14.11.17 акт №2 від 05.12.17 акт №3 від 18.12.17 | Об'єкт не потребує оформлення сертифікату про готовність об'єктах до експлуатації згідно п.9 ПКМУ № 406 від 07.06.2017 р
3 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул.Добровольського 1-33, вул.Запорізька, 2-18, вул.Торгівельна, вул.Польова 1-15 від ТП-643 м.Вознесенськ | 2017 | 201.767 | 201.767 | 200.5337 | 200.5337 | 200.5337 |  | 3.4106 | 3.4106 | 3.4106 |  |  |  |  | 2017 | акт № 1 від 20.12.17 | Сертифікат в стадії оформлення
4 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул.Центральна Садиба м.Вознесенськ | 2017 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  | 27.5997 | 27.5997 | 27.5997 |  |  |  |  | 2017 | акт №1 від 21.12.17 | Сертифікат в стадії оформлення
5 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул.Одеська вул. Кравченка, вул.Лесі Українки від КТП №621 м.Вознесенськ | 2017 | 183.964 | 183.964 | 183.964 | 183.964 | 183.964 |  | 35.4779 | 35.4779 | 35.4779 |  |  |  |  | 2017 | акт №1 від 21.12.17 | Сертифікат в стадії оформлення
6 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул.228-ї стрілецької дивізії, 42-70 вул.Кольчака, 3-33, від СКТП-51 в м.Вознесенськ | 2017 | 161.519 | 161.519 | 134.6733 | 134.6734 | 134.6734 |  | 1.7725 | 1.7725 | 1.7725 |  |  |  |  | 2017 | акт №1 від 29.11.17 акт №2 від 14.12.17 | Сертифікат в стадії оформлення
7 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. Тімірязєва від ТП-77 в м.Вознесенськ Миколаївської області | 2017 | 224.33 | 224.33 | 194.9039 | 194.9039 | 194.9039 |  | 0.4405 | 0.4405 | 0.4405 |  |  |  |  | грудень 2017 рік | 20.12.17№1 22.12.17 №2 | Сертифікат в стадії оформлення
8 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. Соколовського, вул.Баумана, вул. Незалежності, м.Вознесенськ Миколаївської області | 2017 | 143.141 | 143.141 | 109.1162 | 109.1162 | 109.1162 |  | 0.4405 | 0.4405 | 0.4405 |  |  |  |  | грудень 2017 рік | 20.12.17 №1 | Сертифікат в стадії оформлення
9 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул.Словянська, вул.Східна,вул. Гетьманська від ТП-688 м.Вознесенськ Миколаївської області | 2017 | 245.71 | 245.71 | 164.3469 | 164.3469 | 164.3469 |  | 0.4405 | 0.4405 | 0.4405 |  |  |  |  | грудень 2017 рік | 14.12.17 №1 | Сертифікат в стадії оформлення
10 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. Ентузіастів ТП-140 в м.Вознесенськ Миколаївської області | 2017 | 63.033 | 63.033 | 55.5352 | 55.5352 | 55.5352 |  | 0.4405 | 0.4405 | 0.4405 |  |  |  |  | грудень 2017 рік | 21.12.17 №1 | Сертифікат в стадії оформлення
11 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по пров. Чехова,1-16, пров. Раскової,1-28, пров Ціолковського,1-15, пров.Горького,1-11 від КТП-20 в м.Вознесенськ Миколаївської обл. | 2017 | 219.961 | 219.961 | 165.6479 | 165.6479 | 165.6479 |  | 2.3125 | 2.3125 | 2.3125 |  |  |  |  | грудень 2017 рік | 20.12.17 №1 | Сертифікат в стадії оформлення
12 | Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. Соколецька від ТП-33 в м.Вознесенськ Миколаївської обл. | 2017 | 169.886 | 169.886 | 134.2569 | 134.2569 | 134.2569 |  | 0.4405 | 0.4405 | 0.4405 |  |  |  |  | грудень 2017 рік | 20.12.17№1 | Сертифікат в стадії оформлення
13 | Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Вознесенської зОШ I-II ступенів № 10 Вознесенської міської ради по пров.Костенка, 1 в | 2017 | 444.105 | 444.105 | 439.733 | 439.733 | 439.733 | [8 empty] | лютий 2018 рік | акт№1від01.12.2017,акт№2від14.12.2017,акт№3від20.12.2017 | Сертифікат в стадії оформлення
поточні видатки (видатки споживання) |  |  | 536.1 | 536.1 | 536.1 | 536.1 | 536.1 |  | 44.678 | 44.678 | 44.678
1 | Поточний ремонт тротуару по вул.Соборності на ділянці від житлового будинку №69 до житлового будинку №73 в м.Вознесенськ | 2017 | 194.898 | 194.898 | 194.898 | 194.898 | 194.898 | [8 empty] | 2017 | акт № 1 від 02.11.2017
2 | Поточний ремонт тротуару по вул.Будівельників на ділянці від вул. Сухомлинського до вул.Київська в м.Вознесенськ | 2017 | 197.913 | 197.913 | 197.913 | 197.913 | 197.913 | [8 empty] | 2017 | акт №1 від 05.10.17 акт №2 від 07.12.17 акт №3 від 20.12.17
3 | Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (модернізація системи зв'язку) | 2017 | 90.322 | 90.322 | 90.322 | 90.322 | 90.322 |  | 29.678 | 29.678 | 29.678 |  |  |  |  | 2017 | Акт №1 від 26.12.2017 р
4 | Протирадіаційне укриття КУ "Вознесенська ЦРЛ", обліковий № 55434, поточний ремонт | 2017 | 52.967 | 52.967 | 52.967 | 52.967 | 52.967 |  | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 2017 | Акт №1 від 24.11.2017 р, Акт № 1 від 18.12.2017р
з них нерозподілений залишок
| Начальник управління | [5 empty] | _______________ |  | Москаленко В.В.
(підпис)
| Виконавець Войтович В.В. моб.0993335874 | [5 empty] | ____________ |  | Войтович В.В.
(підпис)
| Примітка: | * зазначається орієнтована або фактична дата введення об'єкта в експлуатацію.
**документація оформлюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів'' (із змінами). Обов'язково зазначається назва документа (Сертифікат, Декларація), його номер та дата. У разі, якщо відповідна документація проходить оформлення - зробити відповідну примітку у цій колонці.